## CartaGantt
| NOMBRE DEL PROJECTO | Sistema De Asistencia Movil |  |  |  | FECHA DE INICIO | [8 empty] | 2025-11-08 | [9 empty] | DURACIÓN TOTAL | [8 empty] | 18 semanas (126 días)
| PROJECT MANAGER | Bruno Lobos |  |  |  | FECHA DE TERMINO | [8 empty] | 14/12/2025 | [9 empty] | EQUIPO | [8 empty] | Pierre Ascencio (PA), Bruno Lobos (BL), Víctor Marambio (VM)
[6 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [59 empty] | FASE TRES
NUMERO WBS | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACION | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18
[6 empty] | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V
1 | INICIO Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO |  | 2025-10-08 | 2025-04-09 | 3
1.1 | Análisis de Requerimientos | BL-VM-PA | 2025-10-08 | 21/8/2025 | 2 | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 2 V
1.2 | Identificación de funcionalidades críticas | BL-VM-PA | 17/8/2025 | 21/8/2025 | 1 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 V
1.3 | Definición de requerimientos funcionales y no funcionales | BL-VM-PA | 17/8/2025 | 28/8/2025 | 2 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
1.4 | Modelado de casos de uso y diagramas UML | VM | 24/8/2025 | 2025-04-09 | 2 | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
1.5 | Diseño de interfaces de usuario con enfoque en simplicidad y usabilidad | BL-VM-PA | 24/8/2025 | 2025-04-09 | 2 | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
1.6 | Definición de la arquitectura cliente-servidor y la integración de APIs | BL-VM-PA | 31/8/2025 | 2025-04-09 | 1 | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
2 | DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA |  | 2025-07-09 | 20/11/2025 | 11
2.1 | ── ITERACIÓN 1: Infraestructura Base ── |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2
2.1.1 | Creación de Base de Datos Firebase Firestore | BL | 2025-07-09 | 2025-11-09 | 1 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
2.1.2 | Crear colección USUARIOS en Firestore | BL | 2025-07-09 | 2025-11-09 | 1 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
2.1.3 | Crear colección SERVICIOS en Firestore | BL | 2025-07-09 | 2025-11-09 | 1 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
2.1.4 | Crear colección UBICACIONES en Firestore | BL | 14/9/2025 | 18/9/2025 | 1 | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 V
2.1.5 | Creación de la primera vista real de la App, Mockup | BL | 14/9/2025 | 18/9/2025 | 1 | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 V
2.1.6 | Implementar reglas de seguridad Firestore | BL-VM | 14/9/2025 | 18/9/2025 | 1 | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 V
2.1.7 | Configurar proyecto Firebase Authentication | BL-VM | 2025-07-09 | 18/9/2025 | 2 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 6 V
2.1.8 | Pruebas unitarias Iteración 1 | BL-VM-PA | 14/9/2025 | 18/9/2025 | 1 | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 V
2.2 | ── ITERACIÓN 2: Autenticación de Usuarios ── |  | 21/9/2025 | 2025-02-10 | 2
2.2.1 | Diseñar e implementar interfaz de login | PA | 21/9/2025 | 25/9/2025 | 1 | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
2.2.2 | Integrar autenticación con Firebase Auth | BL-VM | 21/9/2025 | 25/9/2025 | 1 | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
2.2.3 | Implementar validaciones de formulario login | BL-VM | 21/9/2025 | 25/9/2025 | 1 | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
2.2.4 | Diseñar interfaz de registro de usuarios | PA | 21/9/2025 | 25/9/2025 | 1 | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
2.2.5 | Implementar formulario registro con validación @duocuc.cl | PA | 28/9/2025 | 2025-02-10 | 1 | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 V
2.2.6 | Pruebas integración Iteración 2 | BL-VM-PA | 28/9/2025 | 2025-02-10 | 1 | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 V
2.3 | ── ITERACIÓN 3: Lector QR y Solicitudes ── |  | 2025-05-10 | 16/10/2025 | 2
2.3.1 | Pruebas de usabilidad con estudiantes y personal de la sede. | PA | 2025-05-10 | 2025-09-10 | 1 | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
2.3.2 | Implementar módulo de cámara con permisos | PA | 2025-05-10 | 2025-09-10 | 1 | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
2.3.3 | Procesar y validar datos del QR escaneado | PA | 2025-05-10 | 2025-09-10 | 1 | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
2.3.4 | Manejar errores de escaneo QR | PA | 2025-12-10 | 16/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
2.3.5 | Diseñar interfaz selección emergencia (Médica/Seguridad/Técnico) | PA | 2025-12-10 | 16/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
2.3.6 | Implementar botones de tipo de emergencia | PA | 2025-12-10 | 16/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
2.3.7 | Conectar selección con lógica de backend | BL | 2025-12-10 | 16/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
2.3.8 | Pruebas funcionales Iteración 3 | BL-VM-PA | 2025-12-10 | 16/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
2.4 | ── ITERACIÓN 4: Sistema de Notificaciones ── |  | 19/10/2025 | 30/10/2025 | 2
2.4.1 | Diseñar pantalla de confirmación con número de ticket | PA | 19/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
2.4.2 | Implementar lógica de envío de solicitud al backend | PA | 19/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
2.4.3 | Mostrar feedback visual al usuario | PA | 19/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
2.4.4 | Configurar Firebase Cloud Messaging | BL-VM | 19/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
2.4.5 | Implementar envío de notificaciones push | BL-VM | 26/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 V
2.4.6 | Configurar recepción de notificaciones en app | BL | 26/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 V
2.4.7 | Pruebas end-to-end notificaciones Iteración 4 | BL-VM-PA | 26/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 V
2.5 | ── ITERACIÓN 5: Historial y Control de Roles ── |  | 2025-02-11 | 13/11/2025 | 2
2.5.1 | Diseñar interfaz de historial de solicitudes | PA | 2025-02-11 | 2025-06-11 | 1 | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
2.5.2 | Implementar consulta de historial desde Firestore | BL | 2025-02-11 | 2025-06-11 | 1 | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
2.5.3 | Mostrar listado ordenado por fecha con estados | BL | 2025-02-11 | 2025-06-11 | 1 | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
2.5.4 | Implementar vista de detalle de solicitud | PA | 2025-02-11 | 2025-06-11 | 1 | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
2.5.5 | Implementar lógica de roles Firebase (Estudiante/Personal/Admin) | BL-VM | 2025-02-11 | 13/11/2025 | 2 | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 14 V
2.5.6 | Configurar permisos por rol | BL-VM | 2025-09-11 | 13/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 V
2.5.7 | Adaptar UI según rol de usuario | PA | 2025-09-11 | 13/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 V
2.5.8 | Pruebas de roles y permisos Iteración 5 | BL-VM-PA | 2025-09-11 | 13/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 V
2.6 | ── ITERACIÓN 6: Panel Admin y Gestión QR ── |  | 2025-09-11 | 20/11/2025 | 2
2.6.1 | Diseñar dashboard administrativo web | PA | 2025-09-11 | 13/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 V
2.6.2 | Implementar CRUD de usuarios en panel admin | BL-VM-PA | 2025-09-11 | 20/11/2025 | 2 | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 15 V
2.6.3 | Integrar formularios de gestión de usuarios | PA | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.6.4 | Implementar generador de códigos QR únicos | BL-VM-PA | 2025-09-11 | 13/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 V
2.6.5 | Crear interfaz de generación y gestión de QR | PA | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.6.6 | Implementar catálogo de ubicaciones del campus | BL-VM-PA | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.6.7 | CRUD de ubicaciones en panel admin | BL-VM | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.6.8 | Implementar configuración de servicios | BL-VM-PA | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.6.9 | Conectar con Looker Studio para reportes | PA | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.6.10 | Pruebas integrales panel admin Iteración 6 | BL-VM-PA | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.7 | ── PRUEBAS Y VALIDACIÓN FINAL ── |  | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1
2.7.1 | Pruebas de integración backend-frontend completa | BL | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.7.2 | Pruebas de usabilidad con estudiantes y personal sede | VM | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.7.3 | Corrección de bugs identificados | PA | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.7.4 | Optimización de rendimiento de app | BL | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.7.5 | Optimización de consultas Firestore | VM | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2.7.6 | Pruebas de carga en sistema de notificaciones | BL-VM-PA | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
3 | DOCUMENTACION Y ENTREGA |  | 23/11/2025 | 2025-11-12 | 3
3.1 | Elaborar manual de usuario para estudiantes | PA | 23/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 16 V
3.2 | Elaborar manual de usuario administrador | PA | 23/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 16 V
3.3 | Documentar arquitectura, diseño y funcionalidades | BL-VM-PA | 23/11/2025 | 2025-04-12 | 2 | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 17 V
3.4 | Preparación de APK para distribución | PA | 30/11/2025 | 2025-04-12 | 1 | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 V
3.5 | Configuración de ambiente producción Firebase | BL-VM-PA | 30/11/2025 | 2025-04-12 | 1 | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 V
3.6 | Despliegue de panel web en Firebase Hosting | PA | 30/11/2025 | 2025-04-12 | 1 | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 V
3.7 | Preparar entrega académica con evidencia del desarrollo | BL-VM-PA | 30/11/2025 | 2025-11-12 | 2 | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 18 V
3.8 | Presentación final del proyecto | BL-VM-PA | 2025-07-11 | 2025-11-12 | 1 | bar: SEMANA 18 L to SEMANA 18 V