## Sprint1
Control del Sprint 1 de 15 días
Tareas | horas estimadas | DIA | [14 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
HU-09 T-01 | 4 | DIA 1: 4 | 4
HU-09 T-02 | 6 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2 | 6
HU-09 T-03 | 8 | DIA 3: 4; DIA 4: 4 | 8
HU-09 T-04 | 8 | DIA 3: 4; DIA 4: 4 | 8
HU-09 T-05 | 4 | DIA 5: 4 | 4
HU-09 T-06 | 4 | DIA 5: 4 | 4
HU-16 T-07 | 4 | DIA 5: 4 | 4
HU-16 T-08 | 8 | DIA 6: 8 | 8
HU-16 T-09 | 4 | DIA 6: 4 | 4
HU-01 T-10 | 4 | DIA 6: 4 | 4
HU-01 T-11 | 8 | DIA 6: 8 | 8
HU-01 T-12 | 12 | DIA 7: 8; DIA 8: 4 | 12
HU-01 T-13 | 6 | DIA 8: 6 | 6
HU-01 T-14 | 4 | DIA 8: 4 | 4
HU-02 T-15 | 6 | DIA 8: 6 | 6
HU-02 T-16 | 4 | DIA 8: 4 | 4
HU-02 T-17 | 8 | DIA 8: 8 | 8
HU-07 T-18 | 8 | DIA 8: 8 | 8
HU-07 T-19 | 4 | DIA 8: 4 | 4
HU-07 T-20 | 4 | DIA 9: 4 | 4
HU-07 T-21 | 4 | DIA 10: 4 | 4
HU-07 T-22 | 4 | DIA 10: 4 | 4
HU-07 T-23 | 6 | DIA 9: 6 | 6
HU-03 T-24 | 4 | DIA 9: 4 | 4
HU-03 T-25 | 8 | DIA 9: 4; DIA 10: 4 | 8
HU-03 T-26 | 4 | DIA 10: 4 | 4
HU-05 T-27 | 8 | DIA 10: 4; DIA 11: 4 | 8
HU-05 T-28 | 12 | DIA 11: 4; DIA 12: 2; DIA 13: 2; DIA 14: 2; DIA 15: 2 | 12
HU-05 T-29 | 8 | DIA 11: 2; DIA 12: 2; DIA 13: 2; DIA 14: 2 | 8
HU-05 T-30 | 6 | DIA 11: 2; DIA 12: 2; DIA 13: 2 | 6
|  | 6 | 2 | 10 | 8 | 12 | 24 | 8 | 44 | 18 | 20 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 182
| 182 | 182 | 176 | 174 | 164 | 156 | 144 | 120 | 112 | 68 | 50 | 30 | 18 | 12 | 6 | 2
Horas Reales de producto por realizar | 182 | 176 | 174 | 164 | 156 | 144 | 120 | 112 | 68 | 50 | 30 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0
| 182 | 182 | 172.9 | 163.8 | 154.7 | 145.6 | 136.5 | 127.4 | 118.3 | 109.2 | 100.1 | 91 | 81.9 | 72.8 | 63.7 | 54.6
Horas Estimadas de producto por realizar | 182 | 176 | 174 | 164 | 156 | 144 | 120 | 112 | 68 | 50 | 30 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0