## Sprint2
Control del Sprint 2 de 15 días
Tareas | horas estimadas | DIA | [14 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
HU-04 T-31 | 6 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2 | 6
HU-04 T-32 | 8 | DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2 | 8
HU-04 T-33 | 6 | DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 2 | 6
HU-04 T-34 | 6 | DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2 | 6
HU-10 T-35 | 8 | DIA 3: 4; DIA 4: 2; DIA 5: 2 | 8
HU-10 T-36 | 6 | DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2 | 6
HU-10 T-37 | 8 | DIA 3: 4; DIA 4: 4 | 8
HU-06 T-38 | 6 | DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 2 | 6
HU-06 T-39 | 4 | DIA 4: 4 | 4
HU-08 T-40 | 8 | DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2 | 8
HU-08 T-41 | 8 | DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 8: 2 | 8
HU-08 T-42 | 6 | DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2 | 6
HU-11 T-43 | 12 | DIA 5: 4; DIA 6: 4; DIA 7: 4 | 12
HU-11 T-44 | 16 | DIA 5: 4; DIA 6: 4; DIA 7: 4; DIA 8: 4 | 16
HU-11 T-45 | 8 | DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 8: 2 | 8
HU-14 T-46 | 4 | DIA 5: 2; DIA 6: 2 | 4
HU-14 T-47 | 8 | DIA 8: 2; DIA 9: 2; DIA 10: 2; DIA 11: 2 | 8
HU-14 T-48 | 8 | DIA 9: 2; DIA 10: 2; DIA 11: 2; DIA 12: 2 | 8
HU-15 T-49 | 8 | DIA 12: 4; DIA 13: 4 | 8
HU-15 T-50 | 8 | DIA 12: 4; DIA 13: 4 | 8
HU-12 T-51 | 8 | DIA 13: 4; DIA 14: 4 | 8
HU-13 T-52 | 6 | DIA 14: 2; DIA 15: 4 | 6
|  | 2 | 6 | 18 | 22 | 28 | 20 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 6 | 4 | 166
| 166 | 166 | 164 | 158 | 140 | 118 | 90 | 70 | 54 | 44 | 40 | 36 | 32 | 22 | 10 | 4
Horas Reales de producto por realizar | 166 | 164 | 158 | 140 | 118 | 90 | 70 | 54 | 44 | 40 | 36 | 32 | 22 | 10 | 4 | 0
| 166 | 166 | 157.7 | 149.4 | 141.1 | 132.8 | 124.5 | 116.2 | 107.9 | 99.6 | 91.3 | 83 | 74.7 | 66.4 | 58.1 | 49.8
Horas Estimadas de producto por realizar | 166 | 164 | 158 | 140 | 118 | 90 | 70 | 54 | 44 | 40 | 36 | 32 | 22 | 10 | 4 | 0