## Sprint3
Control del Sprint 3 de 15 días
Tareas | horas estimadas | DIA | [14 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
T-53 | 16 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 8: 2 | 16
T-54 | 12 | DIA 1: 2; DIA 3: 4; DIA 6: 4; DIA 8: 2 | 12
T-55 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 24
T-56 | 12 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 8: 2 | 12
T-57 | 8 | DIA 5: 4; DIA 6: 4 | 8
T-58 | 8 | DIA 5: 2; DIA 6: 6 | 8
T-59 | 12 | DIA 1: 2; DIA 6: 6; DIA 7: 2; DIA 8: 2 | 12
T-60 | 6 | DIA 9: 3; DIA 10: 3 | 6
T-61 | 6 | DIA 12: 3; DIA 13: 3 | 6
T-62 | 4 | DIA 15: 4 | 4
T-63 | 8 | DIA 14: 4; DIA 15: 4 | 8
T-64 | 4 | DIA 14: 2; DIA 15: 2 | 4
|  | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 | 26 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 120
| 120 | 120 | 110 | 104 | 94 | 90 | 78 | 52 | 46 | 36 | 31 | 26 | 24 | 19 | 16 | 10
Horas Reales de producto por realizar | 120 | 110 | 104 | 94 | 90 | 78 | 52 | 46 | 36 | 31 | 26 | 24 | 19 | 16 | 10 | 0
| 120 | 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36
Horas Estimadas de producto por realizar | 120 | 110 | 104 | 94 | 90 | 78 | 52 | 46 | 36 | 31 | 26 | 24 | 19 | 16 | 10 | 0