## Sprint Backlog - Sprint 1
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 182
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-09 | T-01 | Configurar proyecto Firebase Authentication | 4
HU-09 | T-02 | Diseñar interfaz de login (UI/UX) | 6
HU-09 | T-03 | Implementar formulario de inicio de sesión | 8
HU-09 | T-04 | Integrar autenticación con Firebase Auth | 8
HU-09 | T-05 | Implementar validaciones de formulario | 4
HU-09 | T-06 | Pruebas de autenticación | 4
HU-16 | T-07 | Diseñar interfaz de registro | 4
HU-16 | T-08 | Implementar formulario de registro | 8
HU-16 | T-09 | Validar dominio de correo institucional | 4
HU-01 | T-10 | Investigar librerías de lector QR para Android | 4
HU-01 | T-11 | Implementar módulo de cámara con permisos | 8
HU-01 | T-12 | Integrar librería de escaneo QR | 12
HU-01 | T-13 | Procesar datos del QR escaneado | 6
HU-01 | T-14 | Manejar errores de escaneo | 4
HU-02 | T-15 | Diseñar interfaz de selección de servicio | 6
HU-02 | T-16 | Implementar botones de tipo de emergencia | 4
HU-02 | T-17 | Conectar selección con lógica de backend | 8
HU-07 | T-18 | Diseñar estructura de colecciones en Firestore | 8
HU-07 | T-19 | Crear colección USUARIOS | 4
HU-07 | T-20 | Crear colección SERVICIOS | 4
HU-07 | T-21 | Crear colección ATENCIONES | 4
HU-07 | T-22 | Crear colección UBICACIONES | 4
HU-07 | T-23 | Implementar reglas de seguridad Firestore | 6
HU-03 | T-24 | Diseñar pantalla de confirmación | 4
HU-03 | T-25 | Implementar lógica de envío de solicitud | 8
HU-03 | T-26 | Mostrar feedback visual al usuario | 4
HU-05 | T-27 | Configurar Firebase Cloud Messaging | 8
HU-05 | T-28 | Implementar envío de notificaciones push | 12
HU-05 | T-29 | Configurar recepción de notificaciones en app | 8
HU-05 | T-30 | Pruebas de notificaciones end-to-end | 6

## Sprint Backlog - Sprint 2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Segundo Sprint
Total Horas: |  | 166
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-04 | T-31 | Diseñar interfaz de historial de solicitudes | 6
HU-04 | T-32 | Implementar consulta de historial desde Firestore | 8
HU-04 | T-33 | Mostrar listado ordenado por fecha | 6
HU-04 | T-34 | Implementar vista de detalle de solicitud | 6
HU-10 | T-35 | Implementar lógica de roles en Firebase | 8
HU-10 | T-36 | Configurar permisos por rol | 6
HU-10 | T-37 | Adaptar UI según rol de usuario | 8
HU-06 | T-38 | Diseñar vista de detalle para personal | 6
HU-06 | T-39 | Mostrar información de ubicación completa | 4
HU-08 | T-40 | Implementar listeners de Firestore | 8
HU-08 | T-41 | Sincronizar estados en tiempo real | 8
HU-08 | T-42 | Manejar reconexión offline | 6
HU-11 | T-43 | Diseñar dashboard administrativo web | 12
HU-11 | T-44 | Implementar CRUD de usuarios | 16
HU-11 | T-45 | Integrar formularios de gestión | 8
HU-14 | T-46 | Investigar generación de códigos QR | 4
HU-14 | T-47 | Implementar generador de QR únicos | 8
HU-14 | T-48 | Crear interfaz de generación de QR | 8
HU-15 | T-49 | Implementar catálogo de ubicaciones | 8
HU-15 | T-50 | CRUD de ubicaciones en panel admin | 8
HU-12 | T-51 | Implementar configuración de servicios | 8
HU-13 | T-52 | Conectar con Looker Studio para reportes | 6

## Sprint Backlog - Sprint 3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Tercer Sprint
Total Horas: |  | 120
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
- | T-53 | Pruebas de integración backend-frontend | 16
- | T-54 | Pruebas de usabilidad con usuarios | 12
- | T-55 | Corrección de bugs identificados | 24
- | T-56 | Optimización de rendimiento de app | 12
- | T-57 | Optimización de consultas Firestore | 8
- | T-58 | Pruebas de carga en notificaciones | 8
- | T-59 | Documentación técnica del sistema | 12
- | T-60 | Manual de usuario estudiante | 6
- | T-61 | Manual de usuario administrador | 6
- | T-62 | Preparación de APK para distribución | 4
- | T-63 | Configuración de ambiente producción | 8
- | T-64 | Despliegue de panel web en Firebase Hosting | 4